北京慈福公益基金会  
项目结项报告

项目名称:康巴助学（2020年麻日乡中心小学项目） 负责人：刘银泉

项目地点：四川省新龙县麻日乡

报告日期：2021年1月



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、基本信息 | | | | | | |
| 项目基本信息： | | | | | | |
| 项目原定实施时间 | | | 2020年3月一6月  2020年9月一12月 | 项目预算费用 | | 592, 000. 00 元 |
| 项目实际实施时间 | | | 2020年6月、12月 | 项目实际费用 | | 583, 130. 00 元 |
| 项目负责人情况： | | | | | | |
| 姓名 刘银泉 联系方式 13910926667 | | | | | | |
| 项目组成员情况： | | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 所在部门 | | 职务 | 任务和分工 | |
| 1 | 刘银泉 | 基金会 | | 副秘书长 | 项目实施工作协调 | |
| 2 | 柳娜 | 基金会 | | 项目专员 | 项目实施及宣传 | |
| 3 | 张文彤 | 基金会 | | 会计 | 项目实施经费保障 | |
| 4 | 周晖 | 学校老师 | | 志愿者 | 项目实施 | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |

二、项目实施情况

自2014年以来，北京慈福公益基金会关注少数民族贫困地区的儿 童教育发展问题，于2015年按照其业务范围成立了康巴教育助学项 目，重点对四川省甘孜州新龙县麻日乡中心小学实施资助。2020年 经基金会与学校对接人员，继续分春、秋两季学期实施资助，（春季 学期为3-6月，秋季学期为9—12月）：

1. 资助学生民族营养餐，购置白糖、酥油、精杷等原材料为在校 550名学生加工制作营养餐；
2. 庆祝六一儿童联欢、六年级毕业班晚会购置活动物料及学生购 置矿泉水、面包等食物；
3. 为志愿者老师、及后勤人员发放生活补贴；
4. 为公办老师发放教学补助；
5. 学校基础设施改造维护。

项目实施过程，2020年3月、9月分别由北京慈福公益基金会与 麻日乡中心小学签订资助协议，明确资助范围和资助金额，由基金会 拨付资金到学校，每年基金会项目人员到学校检查项目实施情况，搜 集整理项目，对项目开展情况适时进行小结，利用基金会公众号、慈 善中国等平台对项目开展情况进行信息公示。

项目实施中的难点与不足：

1、 项目地距离基金会路途比较遥远，交通不够便利，项目人员赴项 目地需租用车辆等开支的差旅费用过高；

2、 项目地四川省新龙县属于经济欠发达的边远山区，在当地购买精 犯、酥油等资助物资，无法取得购物合同、原始票据等项目资料；3、 项目人员对实施资助后没有及时进行系统总结，与当地教育部门沟通 不够主动。

4、对资助对象的基本信息搜集的不够全面，通过资助对如何稳定教 师队伍，提高教学质量等项目实施取得的效果没有进行系统总结。

项目可供借鉴的经验：

1、 从多年项目实施情况来看，少数民族地区的教师总体教学水平有 待提高，通过安排汉语支教老师参与教育，可以较好地解决藏汉英三 语教学的问题；

2、 有利于增进民族团结，通过支教老师与当地藏族老师共同实施教 学，可以相互学习不同民族的传统文化，增进友谊，共同为乡村教育 贡献力量；

3、 通过社会公益资助，可以弥补办学经费不足，利于稳定教师队伍, 通过资助经费聘用后勤生活老师，照顾学生的生活起居，加强学生课 余时间的管理，确保建立良好的学习、生活秩序；

4、 通过资助经费改善学生的餐饮，利于他们健康成长。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、项目费用使用情况 | | |
| 2020 年 1-6 月 | | |
| 项目实施内容 | 产出内容 | 金额（元） |
| 购买日用食物 | 食品 | 21, 046. 00 |
| 志愿者及教师补助 | 教师及志愿者劳务补助 | 239, 850. 00 |
| 、. ppi  八一费用 | “六•一”节日活动 | 40, 230. 00 |
| 合计 | | 301,126. 00 |
| 2020 年 7-12 月 | | |
| 项目实施内容 | 产出内容 | 金额（元） |
| 学校修缮款 | 校内基础设施维修维护 | 4, 400. 00 |
| 仓库房租 | 库房租金 | 20, 000. 00 |
| 购买日用食物 | 食品 | 24, 304. 00 |
| 志愿者及教师补助 | 教师及志愿者劳务补助 | 233, 300. 00 |
| 合计 | | 282, 004. 00 |
| 项目费用总计：583,130. 00 | | |

四、项目验收情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收组 成员名 单 | 序号 | 姓名 | 所在部门 | 职务 |
| 1 | 周晖 | 麻日乡中心小学 | 老师 |
| 2 | 刘银泉 | 基金会秘书处 | 副秘书长 |
| 3 | 柳娜 | 基金会秘书处 | 项目专员 |
| 5 | 张文彤 | 基金会财务部门 | 财务主管 |

该项目是北京慈福公益基金会响应党和政府号召,开展的教育助学公益项 目。

1、 经费使用管理符合有关规定，通过验收认为，在项目经费使用上能够 严格按照基金会经费审批权限规定进行支出，学校釆购物资方面严格把关物资 质量、价格关，无关联方交易问题。

2、 对支教老师、后勤人员等发放的补贴等登记造册，领取人员全部进行 签字确认，从抽查情况看，无虚报冒领现象。

3、 项目执行情况和善款使用情况及时在基金会官网平台上进行阶段性公 示和财务披露，主动接受社会监督。

4、 该项目实施取得了良好的社会效益，受到项目惠及地教育部门和群众 的一致好评。

验收组负责人签字：周睥 -  
签字时间： 年 月 日

五、验收、结项审批

负责人签字:

签字时间:

财务部审批意见

日

负责人签字:

签字时间:

秘书长审批意见

理事会审批意见

