北京慈福公益基金会
项目结项报告

项目名称:康巴助学（2021年资助麻日乡中心小学项目）

负责人：刘银泉

项目地点：四川省新龙县麻日乡

报告日期：2022年1月



|  |
| --- |
| ―、基本信息 |
| 项目基本信息： |
| 项目原定实施时间 | 2021年3月一6月2021年9月一12月 | 项目预算费用 | 1, 022, 000. 00 元 |
| 项目实际实施时间 | 2021年6月、12月 | 项目实际费用 | 99,1847. 00 元 |
| 项目负责人情况： |
| 姓名 刘银泉 联系方式 13910926667 |
| 项目组成员情况： |
| 序号 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 任务和分工 |
| 1 | 刘银泉 | 基金会 | 副秘书长 | 项目实施工作协调 |
| 2 | 柳娜 | 基金会 | 项目专员 | 项目实施及宣传 |
| 3 | 张文彤 | 基金会 | 会计 | 项目实施经费保障 |
| 4 | 张雨思 | 基金会 | 出纳 | 项目实施 |
| 5 | 周晖 | 学校老师 | 志愿者 | 项目实施 |
|  |  |  |  |  |

二、项目实施情况

自2014年以来，北京慈福公益基金会关注少数民族贫困地区的 儿童教育发展问题，于2015年按照其业务范围成立了康巴教育助 学项目，重点对四川省甘孜州新龙县麻日乡中心小学实施资助。参 照2020年项目实施情况，经基金会与学校对接人员，继续分春、 秋两季学期实施资助，春季学期为3-6月，秋季学期为9—12月。 资助的范围与2020基本相同：

1. 资助学生民族营养餐，购置白糖、酥油、藉耙等原材料为在 校550名学生加工制作营养餐；
2. 庆祝六一儿童联欢、六年级毕业班晚会购置活动物料及学生 购置矿泉水、面包等食物；
3. 为志愿者老师及后勤人员发放生活补贴；
4. 为公办老师发放教学补助；
5. 学校基础设施改造维护。

项目实施过程，2021年3月、9月分别由北京慈福公益基金会 与麻日乡中心小学签订资助协议，明确资助范围和资助金额，由基 金会拨付资金到学校，每年基金会项目人员到学校检查项目实施情 况，搜集整理项目，对项目开展情况适时进行小结，利用基金会公 众号、慈善中国等平台对项目开展情况进行信息公示。

|  |
| --- |
| 三、项目费用使用情况 |
| 2021 年 1-6 月 |
| 项目实施内容 | 产出内容 | 金额（元） |
| 购买日用食物 | 食品 | 27, 142. 00 |
| 定制爱心包 | 爱心包 | 15, 923. 00 |
| 志愿者及教师补助 | 教师及志愿者劳务补助 | 251, 390. 00 |
| 六一费用 | “六•一”节日活动 | 35, 000. 00 |
| 合计 | 329, 455. 00 |
| 2021 年 7-12 月 |  |
| 项目实施内容 | 产出内容 | 金额（元） |  |
| 购买图书读物 | 7000册读物 | 63, 800. 00 |
| 购买日用食物 | 食品 | 27, 592. 00 |
| 购热水器设备 | 热水器 | 265, 000. 00 |
| 购买学生服装 | 麻日乡中心小学服装 | 72, 900. 00 |
| 志愿者及教师补助 | 教师及志愿者劳务补助 | 233, 100. 00 |
| 合计 | 662, 392. 00 |
| 项目费用总计：991, 847. 00 |  |

**项目实施中的难点与不足：**

1、 项目地距离基金会路途比较遥远，交通不够便利，项目人员赴 项目地需租用车辆等开支的差旅费用过高；

2、 项目地四川省新龙县属于经济欠发达的边远山区，在当地购买 精杷、酥油等资助物资，无法取得购物合同、原始票据等项目资料;

3、 对资助对象的基本信息搜集的不够全面，通过资助对如何稳定 教师队伍，提高教学质量等项目实施取得的效果没有进行系统总 结。

**项目可供借鉴的经验：**

1、 从多年项目实施情况来看，少数民族地区的教师总体教学水平 有待提高，通过安排汉语支教老师参与教育，可以较好地解决藏汉 英三语教学的问题；

2、 有利于增进民族团结，通过支教老师与当地藏族老师共同实施 教学，可以相互学习不同民族的传统文化，增进友谊，共同为乡村 教育贡献力量；

3、 通过社会公益资助，可以弥补办学经费不足，利于稳定教师队 伍，通过资助经费聘用后勤生活老师，照顾学生的生活起居，加强 学生课余时间的管理，确保建立良好的学习、生活秩序；

4、 通过资助经费改善学生的餐饮，利于他们健康成长。

**四、项目验收情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收组 成员名 单 | 序号 | 姓名 | 所在部门 | 职务 |
| 1 | 周晖 | 麻日乡中心小学 | 老师 |
| 2 | 刘银泉 | 基金会秘书处 | 副秘书长 |
| 3 | 柳娜 | 基金会秘书处 | 项目专员 |
| 5 | 张文彤 | 基金会财务部门 | 财务主管 |

该项目是北京慈福公益基金会响应党和政府号召，开展的教育 助学公益项目。

1、 经费使用管理符合有关规定，通过验收认为，在项目经费 使用上能够严格按照基金会经费审批权限规定进行支出，学校釆购 物资方面严格把关物资质量、价格关，无关联方交易问题。

2、 对支教老师、后勤人员等发放的补贴等登记造册，领取人 员全部进行签字确认，从抽查情况看，无虚报冒领现象。

3、 项目执行情况和善款使用情况及时在基金会官网平台上进 行阶段性公示和财务披露，主动接受社会监督。

4、 该项目实施取得了良好的社会效益，受到项目惠及地教育 部门和群众的一致好评。

验收组负责人签字：依卜好 签字时间： 年'月 日

|  |
| --- |
| **五、验收、结项审批** |
| 财 务 部 审 批见 | 负责人签字：/半签字时间：“ ＞皆1月/攵日 |
| 秘 书 长 审 批 息 见 | 负责人签字:k丿飓签字时间：/月〃日 |
| 理 事 会 审 批见 | 签金稲3宓^月*ycB* |