**北京慈福公益基金会**

**项目立项申请书**

**项目名称**： 新冠疫情防控项目

**申 报 人：** 崔雅琼

**申报部门：**  基金会秘书处

**申请日期：** 2020年2月

**北京慈福公益基金会**

**一、基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京慈福公益基金会新冠疫情防控项目 | | | | | |
| 项目申报单位 | | 北京慈福公益基金会 | | | | | |
| 项目负责人 | | 崔雅琼 | | 电话 | | 13810425519 | |
| 项目组成员情况： | | | | | | | |
| **序号** | **姓名** | | **所在部门** | | **职务** | | **任务和分工** |
| 1 | 崔雅琼 | | 秘书处 | | 秘书长 | | 项目组织协调 |
| 2 | 刘银泉 | | 秘书处 | | 副秘书长 | | 项目组织协调，资料收集 |
| 3 | 张文彤 | | 财务部 | | 财务 | | 项目经费保障 |
| 4 | 柳娜 | | 财务部 | | 出纳 | | 项目实施及宣传 |
| 5 | 朱晓芮 | | 康巴助学成都办公室 | | 主任 | | 项目对接及实施 |
| 6 | 牛相彬 | | 项目部 | | 项目专员 | | 捐赠物资管理 |

**二、项目论证**

|  |
| --- |
| 1. **项目立项依据（包括项目的目的，意义和既定目标等）**   2020年2月湖北武汉等地发生新冠疫情后，北京慈福公益基金会积极响应党和政府的号召，按照北京市民政局社会组织管理中心的要求，积极参与疫情防控工作，为此，在高林理事长和嘉样名誉理事长的倡议下，2月上旬召开基金会理事会二届三次会议，专题研究新冠疫情防控项目，按照会议决定，成立了由高林理事长为组长的项目指挥组，组织理事会成员开始内部筹款，确立了以驰援湖北武汉、十堰等地区，四川省邛崃市、甘孜藏族自治州等地进行以捐赠医用物资为重点的项目实施。为全面打赢疫情防控人民战争、总体战和阻击战做出社会公益组织应有的贡献。 |
| **2、项目的可行性分析**  (1)易于项目筹款。这次疫情是建国以来发生最大的一次疫情，党中央高度重视，习主席亲自指挥，必须举全国之力，万众一心、众志成城，才能尽快战胜疫情。基金会的宗旨是慈心济世、福慧人生，基金会的理事会理事、监事以及志愿者都是基金会宗旨的践行者，都会主动奉献爱心为基金会捐赠款物，支持基金会参与疫情防控项目。  (2)便于项目执行。慈福基金会在湖北武汉、十堰有志愿者团队帮助基金会实施项目，在四川依托基金会康巴助学成都办公室来组织实施疫情防控项目。在物资采购上可以发挥基金会名誉理事会作用，调动海内外资源采购疫情防控物资。  (3)政府大力支持。疫情发生后，北京市社会组织管理中心按照有关要求，积极动员社会组织参与疫情防控，在捐赠资金减免税、海外物资通关、项目组织实施等方面出台了许多利于项目执行的政策。 |
| 1. **项目实施的主要内容：**   （1）在理事会内部及慈福核心志愿者内部进行项目筹款，筹款目标300万元。  （2）利用基金会官网适时对抗击新冠病毒疫情防控进行报道，宣传介绍疫情防护知识。  （3）采购疫情急需的医用防护物资，捐赠给有关医院或防疫机构。  （4）根据捐赠者的意愿定点资助疫情防控资金和物资。  （5）对接有关医疗机构实施医用物资捐赠。  （6）对项目实施情况适时进行宣传报道和公示。 |
| **4.项目的实施方案**  项目从2月上旬开始立项，成立项目部，2 月中旬完成筹款，2月中旬组织采购物资，对接资助医疗机构，组织项目实施，根据疫情防控情况，确定项目结束时间。  （1）基金会成立新型冠状病毒疫情防控项目部，具体由基金会秘书处组织项目实施。  （2）利用微信群召开基金会理事会二届三次会议，研究组织项目实施事宜，在理事会内部和通过慈福核心志愿者发起疫情防控项目专项筹款活动。  （3）调动各方资源紧急采购用于疫情防控的防护服、口罩、消毒液、护目镜、救护车等疫情急需防护物资。  （4）积极对接汇报武汉、十堰等地疫情严重地区医院进行物资资助，按照捐赠人意愿资助四川邛崃市、甘孜藏族自治州进行捐赠。  （5）按照捐赠人意愿资助四川新龙县麻日乡中心小学部分消毒液、口罩等物资用于学校的疫情防控。 |
| **5.项目进度计划(包括各阶段的内容和具体时间安排)**  (1) 2月上旬完成筹款工作;   1. 2月中旬组织采购疫情防控急需物资; 2. 2月中旬对接资助有关医疗机构，签订资助协议; 3. 2月下旬开始将采购物资运送到资助定点医疗机构，开具接受捐赠物资单及接受物资的有关图片资料; 4. 3月上旬搜集项目实施资料，对项目开展情况适时进行宣传，在基金会官网等媒体进行项目公示; 5. 3月中旬向理事会和爱心捐赠人士介绍项目实施情况; 6. 3月下旬做好项目资金支出的统计核销事宜； 7. 适时进行项目结项。 |

**三、项目预算**

|  |
| --- |
| 项目总预算 263.28万元  一、物资采购:  1、防护服 5000套 950000元  2、消毒液 1800瓶 54000元  3、口 罩 150000只 580000元  4、泡腾片 66箱 50000元  5、救护车 1台 130000元  6、护目镜 1700副 120000元  二、物资捐赠  口罩 49000只 价值548800元 从佳莹捐赠  三、运输费  运输物流捐赠物资(海外航空运输) 180000元   1. 宣传品印制、志愿者补贴等20000元 |