**北京慈福公益基金会**

 **项目立项申请书**

**项目名称**： 灾害救助及灾后重建项目

**申 报 人：** 刘银泉

**申报部门：**  基金会秘书处

**申请日期：** 2021年7月

**北京慈福公益基金会**

**一、基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 灾害救助及灾后重建项目 |
| 项目申报单位 | 北京慈福公益基金会  |
| 项目负责人 | 刘银泉 |  电话 | 010-84220748 |
| 项目组成员情况： |
| **序号** | **姓名** | **所在部门** | **职务** | **任务和分工** |
| 1 | 崔雅琼 | 秘书处 | 秘书长 | 项目组织协调 |
| 2 | 刘银泉  |  秘书处 | 副秘书长  | 项目组织协调，资料收集 |
| 3 |  张文彤 | 财务部  | 财务  | 项目经费保障 |
| 4 | 柳娜  |  财务部 | 出纳 | 项目实施及宣传 |
| 5 | 王频 | 宁波慈福爱心团队 | 负责人 | 项目组织实施 |
| 6 | 安立国 | 石家庄慈福爱心团队 | 负责人 | 项目组织实施 |
| 7 | 牛相彬 | 项目部 | 项目专员 | 捐赠物资管理 |

**二、项目论证**

|  |
| --- |
| 1. **项目立项依据（包括项目的目的，意义和既定目标等）**

2021年7月以来，我国河南、浙江等省市由于受极端天气影响， 持续发生百年不遇的洪涝灾害，给人民生命财产造成重大损失，北京慈福公益基金会紧急启动灾害救助项目预案，按照社会组织管理部门的部署安排，会同慈福全国各地志愿者爱心团队积极开展灾害救助及灾后重建项目。为此，在高林理事长和嘉样名誉理事长的倡议下，7月下旬成立了由高林理事长为组长的项目指挥组，组织理事会成员开始内部筹款，确立了以浙江宁波和河南浚县等地进行以捐赠救灾物资为重点的项目实施，为防止灾区发生次生灾害做出慈福人的贡献。 |
| **2、项目的可行性分析**(1)易于项目筹款。灾情严重，党中央高度重视，习主席亲自指挥，必须举全国之力，万众一心、众志成城，帮助灾区人民渡过危难。基金会的宗旨是慈心济世、福慧人生，基金会的理事会理事、监事以及志愿者都是基金会宗旨的践行者，都会主动奉献爱心为基金会捐赠款物，支持基金会参与灾害救助及灾后重建项目。(2)便于项目执行。慈福基金会在浙江宁波、河北石家庄等地有志愿者团队就地就近帮助基金会组织实施项目。(3)政府大力支持。理事会团队积极对接受灾地区政府，政府给予认可和大力支持，利于项目实施开展。 |
| 1. **项目实施的主要内容：**

（1）在理事会内部及慈福核心志愿者内部进行项目筹款，筹款目标35万元。（2）利用基金会官网适时对灾害救助及灾后重建情况进行报道，宣传介绍灾害防护知识。（3）采购灾害救助急需的生活物资和医用防护物资，捐赠给受灾当地政府相关机构与政府指定的灾情安置点。（4）对项目实施情况适时进行宣传报道和公示。 |
| **4.项目的实施方案**项目从7月下旬开始立项，成立项目部，8月上旬完成筹款，同时组织采购物资，对接资助相关机构，组织项目实施，根据灾害救助及灾后重建项目情况，确定项目结束时间。（1）基金会成立灾害救助及灾后重建项目组，具体由基金会秘书处组织项目实施。（2）召开基金会会议，研究组织项目实施事宜，在理事会内部和通过慈福核心志愿者发起灾害救助及灾后重建项目专项筹款活动。（3）调动各方资源紧急采购用于灾害救助及灾后重建项目的米面粮油、日化生活用品和口罩、消毒液等疫情急需防护物资。（4）积极对接宁波、河南灾情严重地区政府相关机构进行物资资助。 |
| **5.项目进度计划(包括各阶段的内容和具体时间安排)**(1)2021年7月理事会研究，确定项目立项； 1. 7月下旬组织采购灾害救助急需物资;
2. 7月下旬对接资助受灾地区政府及相关机构，签订捐赠协议;
3. 8月上旬开始将采购物资运送到资助地点，开具接受捐赠物资单及接受物资的有关图片资料;
4. 8月上旬搜集项目实施资料，对项目开展情况适时进行宣传，在基金会官网等媒体进行项目公示;

（6）8月下旬做好项目资金支出的统计核销事宜；1. 适时进行项目结项。
 |

**三、项目预算**

|  |
| --- |
| 项目总预算25万元一、物资采购:1、大米8000斤 11000.002、面粉8000斤 8000.003、食用油100桶 4700.004、挂面100包 4000.005、酱油、醋各100桶 3000.006、黄豆酱30桶 1000.007、碘盐10箱 480.008、牙膏200支 440.009、洗发水50瓶 800.0010、毛巾、牙刷各200份 1300.0011、香皂100块 400.0012、女性护理湿巾5箱 1200.0013、纸抽4箱（320包）450.0014、卫生纸50提（600卷）800.0015、火腿肠200袋 3200.0016、纯净水 3000瓶 4000.0017、方便面 200桶 700.0018、面包 200个 1500.0019、牛奶、酸奶各50箱 4600.0020、月饼300块 4200.0021、榨菜300包 2700.0022、杀虫剂 3000瓶 30000.0023、灭幼剂 1000袋 20000.00二、物流运费、宣传品印制等费用3000.00 |