**北京慈福公益基金会**

**项目结项报告**

项目名称: 灾害救助及灾后重建项目

负 责 人 ： 刘银泉

项目地点： 浙江、河南等地

报告日期： 2021年8月

北京慈福公益基金会

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、基本信息** | | | | | | | | | |
| **项目基本信息：** | | | | | | | | | |
| 项目原定实施时间 | | | | 2021年7-8月 | | 项目预算费用 | | | 250000.00元 |
| 项目实际实施时间 | | | | 2021年7-8月 | | 项目实际费用 | | | 101952.74元 |
| **项目负责人情况：** | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 刘银泉 | | | 联系方式 | | 13910926667 | | |
| **项目组成员情况：** | | | | | | | | | |
| **序号** | **姓名** | | **所在部门** | | | **职务** | | **任务和分工** | |
| 1 | 崔雅琼 | | 基金会秘书处 | | | 秘书长 | | 项目组织实施、对接协调 | |
| 2 | 刘银泉 | | 基金会秘书处 | | | 副秘书长 | | 项目具体实施 | |
| 3 | 柳 娜 | | 基金会秘书处 | | | 宣传 | | 项目实施及宣传 | |
| 4 | 张文彤 | | 财务部 | | | 会 计 | | 项目经费保障 | |
| 5 | 王频 | | 宁波慈福团队 | | | 负责人 | | 项目物资采购及实施 | |
| 6 | 安立国 | | 石家庄慈福团队 | | | 负责人 | | 项目物资采购及实施 | |
| 7 | 牛相彬 | | 基金会项目部 | | | 项目专员 | | 项目物资运送管理 | |

|  |
| --- |
| **二、项目实施情况** |
| 暴雨洪涝灾害发生后，北京慈福公益基金会高度重视，按照北京市社会组织管理中心的要求，积极筹措救灾物资，为受灾地区的同胞送去援助与关怀。该项目自2021年7月26日立项筹款，2021年8月31日项目结束。共计1个月的时间。具体实施情况如下:  1、7月下旬成立了由高林理事长为组长的项目指挥组，组织理事会成员开始内部筹款，确立了以浙江宁波和河南浚县等地进行以捐赠救灾物资为重点的项目实施。  2、进入8月份，在北京慈福公益基金会理事会内部、慈福核心志愿者发起灾害救助及灾后重建项目筹款，共计200多人次参与捐赠，共筹集资325954.00元，接收捐赠防疫消杀物资价值约1.5万元；  3、为救助受灾群众和确保受灾物资的妥善分配与接收，宁波慈福爱心团队负责人王频第一时间联系宁波海曙区团委，根据海曙区团委的统一调拨，将紧急采购物资分别运送到两个受灾群众急需安置点：7月27日下午，宁波慈福爱心团队向宁波市海曙洞桥古林安置点捐赠纯净水3000瓶；27日晚，向海曙横街安置点运送火腿肠、方便面、面包、牛奶等价值17941.74元的食品物资。  8月初，由安立国理事带领石家庄慈福爱心团队将10余万元的粮面油及防疫消杀等生活物资运送到河南鹤壁浚县的灾区集中救助点，安置灾民受益人数1200余人。  8月下旬，由基金会刘银泉副秘书长带队，将3000瓶杀虫剂，1000袋灭幼剂运抵河南浚县粮食物资储备局，为防止灾区发生次生灾害做出了慈福人的贡献。  4、按照社会组织管理部门的要求，基金会视筹款情况，继续参与河南浚县灾后重建项目，经理事会确定后制定项目实施计划。  5、项目实施期间，秘书处利用基金会微信理事群及时向各位理事介绍项目实施进展情况，利用基金会官网宣传报道项目开展情况。 |
| **项目实施中的难点与不足:**  1、因灾后重建项目规划需要时间，故捐赠后受灾群众资料和情况掌握有难度；2、因灾情紧急，采购物资流程不够严格。 |
| **项目可供借鉴的经验:**  从项目实施来看:  1、必须充分发挥理事会的作用，疫情该项目筹款中主要是理事带头进行大额捐赠，在采购急用物资中理事发挥了团队优势对接各种资源实施捐赠;  2、慈福志愿者积极参与，保证了项目实施的落地，基金会动员资助地慈福志愿者协助基金会完成项目实施的有关工作;  3、对接受灾当地政府资源，保障了救助受灾群众和确保受灾物资的妥善分配与接收。 |
| **三、项目费用使用情况** |
| 一、项目总筹资金额:325954.00元  二、项目总支出101952.74元，明细如下:  （一）7月27日，宁波慈福爱心团队向宁波市海曙洞桥古林安置点和海曙横街安置点捐赠运送物资明细：  1、农夫山泉天然水 300包 3840.00  2、双汇王中王火腿肠 200袋 3262.00  3、康师傅红烧牛肉面 180桶 672.00  4、伊利安慕希原味 20箱 920.00  5、伊利金典纯牛奶 20箱 920.00  6、蒙牛特仑纯牛奶 10箱 460.00  7、蒙牛纯甄酸奶 50箱 2344.00  8、乌江清淡榨菜 20盒 231.80-  9、乌江鲜脆榨菜丝 180盒 2502.00  10、乌江清淡榨菜 100袋 190.00  11、面包 215个 1422.34  12、苏轼五仁月饼 342块 4377.60  合计21141.74元  （二）8月初，由安立国理事带领石家庄慈福爱心团队向河南鹤壁浚县淇滨中学灾后安置点运送捐赠物资明细：  1、大米8000斤 10500.00  2、面粉7500斤 8000.00  3、大豆油100桶 4650.00  4、挂面100包 4000.00  5、生抽50桶 1500.00  6、陈醋90桶 3000.00 |
| 7、黄豆酱20桶 1000.00  8、碘盐10箱 480.00  9、季铵盐消毒液33桶2310.00  10、免洗手消毒液96瓶1920.00  11、泡沫型免洗手消毒液210瓶 2520.00  12、消毒泡腾片300瓶 6000.00  13、安洁多功能消毒液喷雾288支 4320.00  14、一次性医用口罩10000支 21700.00  15、牙膏200支 440.00  16、洗发水50瓶 740.00  17、毛巾200条 1100.00  18、香皂144块 475.20  19、牙刷210支 168.00  20、女性护理湿巾4箱 1200.00  21、洁柔纸抽320包 450.00  22、洁柔卷纸600卷 800.00（总价值77273.20元，其中2-22项为石家庄团队爱心人士捐赠）  （三）8月下旬，由基金会刘银泉副秘书长带队，将3000瓶杀虫剂，1000袋灭幼剂运抵捐赠至河南浚县粮食和物资储备局明细：  1、杀虫剂 3000瓶 28500.00  2、灭幼剂 1000袋 16500.00  合计45000.00元  （四）物资物流运费：3547.00  (五) 灾害救助人员保险：64.00 |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **四、项目验收情况** | | | | |
| 验收组成员名单 | **序号** | **姓名** | **所在部门** | **职 务** |
| 1 | 崔雅琼 | 基金会秘书处 | 秘书长 |
| 2 | 刘银泉 | 基金会秘书处 | 副秘书长 |
| 3 | 张文彤 | 基金会财务部门 | 财务主管 |
| 4 | 安立国 | 石家庄爱心团队 | 负责人 |
| 5 | 柳娜 | 基金会秘书处 | 出纳 |
| 6 | 王频 | 宁波爱心团队 | 负责人 |
| 7 | 牛相彬 | 基金会秘书处 | 项目专员 |
| 该项目是北京慈福公益基金会响应党和政府号召，开展的灾害救助及灾后重建公益项目。  1、经费使用管理符合有关规定，通过验收认为，在项目经费使用上能够严格按照基金会经费审批权限规定进行支出，采购物资方面组成采购小组，严格把关物资质量、价格，签订采购合同，开具合规发票。其它经费支出也符合有关政策规定，无关联方交易问题。  2、项目实施时，对资助对象均签订了捐赠(资助)协议，明确了捐赠物资(资金)用途，受助单位收到物资后都给基金会开具了接收物资单。  3、项目执行情况和善款使用情况及时在基金会官网平台上进行阶段性公示和财务披露，主动接受社会监督。  该项目实施取得了良好的社会效益，受到项目惠及地和群众的一致好评。 | | | | |